HARMONOGRAM

1. **Wrzesień 2022 r.:** opracowanie regulaminu.
2. **Wrzesień/ październik 2022 r.:** rozesłanie regulaminu do szkół, pozyskiwanie sponsorów i patronatów.
3. **Do 18 listopada 2022 r.**: nadsyłanie prac.
4. **Od 21 do 23 listopada 2022 r.**: obrady komisji konkursowej,
5. **Po 23 listopada 2022 r.:** wysyłanie informacji do laureatów i uczestników, przygotowanie wystawy prac.
6. **Do 30 listopada 2022 r.**: wręczenie nagród i podsumowanie wyników.
7. **Po 30 listopada 2022 r.:** opublikowanie wyników oraz relacji z wydarzenia na stronie internetowej i Facebooku szkoły.
8. **Po 30 listopada 2022 r.:** wystawa prac konkursowych w ZSP Nr 2 w Białymstoku.
9. **Od lutego 2023 r.:** wystawa prac w Filii nr 5 Książnicy Podlaskiej.